## Sheet1
开发网站的流程 | https://jingyan.baidu.com/article/2c8c281dadf9af0009252a71.html
第一步：需求分析 | 想做什么样的网站
风格是什么样的
具体要求
服务器空间要求
第二步：网站草图 | 确定需求，根据需求分析，规划出网站的内容板块草图
第三步：美工设计阶段 | 根据网站草图，由美工制作成效果图（UI效果图）
第四步：程序开发阶段 | （前后端的任务划分，确定接口对接数量，设计数据库）
| 分析UI效果图、产品的功能需求，判断项目的复杂程度决定使用什么js库 | 静态页面 | html+css3
1.简单的页面，可以考虑用原生js 或者jquery
2.节点比较多，功能非常复杂的可以考虑：react/vue/angularjs
3.移动端：可以用jquery的移动版、react、vue、reactive、或者H5+混合编程（android端）
根据UI效果图的复杂程度，选择静态页面的实现方式
| 1.手写（HTML +CSS3） | 交互 | 原生js、jQuery、ajax、（react\vue）
2.框架+一些插件（Bootstrap \elementUI \ant design\Amaze UI\WeUi\EasyUI\YUI\Layui等，插件：layout）
3.预编译工具 scss
前端自动构架工具 webpack、gulp
19. WEB安全
XSS(跨站脚本攻击):
CSRF(跨站点伪造请求攻击):
跨iframe攻击:
Clickjacking安全漏洞:
第五步：测试和上线
在本地搭建服务器，测试网站bug和每一个功能。
优化部分交付效果
bug修复后上传网站空间

## 开发计划
阶段 |  |  | 产出 | 负责人 | 开始时间 | 完成时间 | 工作日 | 备注
需求阶段 | 需求研究 | 用研分析 | 用户概貌，行为模式和需求分析报告 | 用研
|  | 交互概念设计 | 交互设计策略和概念原型 | 交互设计师
|  | 视觉概念设计 | 视觉设计策略和概念原型 | 视觉设计师
|  | 设计概念讨论 | 用研报告宣讲、概念设计评审，确定体验设计方向 （参与人员：评审组、产品组长、产品经理、用研、交互设计师、视觉设计师、互动创意组） | 设计项目经理
设计阶段 | 交互设计 | 交互设计 | 站点信息架构结构图 任务流程图 交互设计原型和设计说明 | 交互设计师
|  | 专业评审会 | 交互设计内部评审，讨论确定修改意见 | 设计项目经理
|  | 可用性测试 | 原型可用性测试/评估问题列表 | 用研
|  | 产品线评审会 | 交互设计定稿评审，细节优化意见，并将完整交互原型交互给视觉同事 | 设计项目经理
|  | 交互设计稿修改 |  | 交互设计师
| 视觉设计 | 主视觉概念设计 | 视觉风格设计 | 视觉设计师
|  | 专业评审会 | 视觉设计专业线评审，完善概念设计 （参与人员：专业线负责人、其他视觉设计师） | 视觉设计师
|  | 产品线评审会 | 视觉概念设计评审，并确定视觉设计方案 （参与人员：评审组，产品组长、产品经理、用研、交互设计师、视觉设计师、前端开发） | 设计项目经理
|  | 完稿设计 | 高保真视觉原型（符合界面设计规范和前端开发规格） | 视觉设计师
|  | 视觉设计迭代 | 其他页面设计 | 视觉设计师
|  | 专业评审会 | 视觉设计专业线评审，讨论确定修改意见 （参与人员：评审组、产品组长、产品经理、用研、交互设计师、视觉设计师、前端开发） | 视觉设计师
|  | 产品线评审会 | 视觉设计高评审，确定细节优化意见，并最终将完整视觉原型交互给前端 （参与人员：评审组、产品组长、产品经理、用研、交互设计师、视觉设计师、前端开发） | 设计项目经理
|  | 视觉设计稿修改 | 按照评审会确定的方案调整 | 视觉设计师
|  | 标注切图IOS | 与ios开发人员沟通页面标注切图方式并完成交互给开发 | 视觉设计师
|  | 调整安卓尺寸并切图标注 | 与安卓开发人员沟通页面标注切图方式并完成交付给开发 | 视觉设计师
|  | 输出设计规范 | 运营视觉设计规范 | 视觉设计师
开发阶段 |  | html原型开发 | html原型 | 前端开发
|  | html原型评审 | html原型相关的xx项目用户体验问题追踪表 （参与人员：评审组，产品组长、产品经理、用研、交互设计师、视觉设计师，前端开发） | 设计项目经理
|  | html原型调整 | 按照评审会确定的方案进行调整 | 前端开发

## 百度前端团队介绍
第一阶段 | 规范和设计
开发规范约定
组件分拆方案
第二阶段 | 技术选型
前端组件化框架（seajs,requirejs）
选择前端基础库（jquery,tangram）
选择模板语言（php，smarty）
选择模板插件（xss修复）
第三阶段 | 自动化与拆分
选择或开发自动化工具（打包，压缩，校验）
将系统拆分为几个子系统，以便大团队并行开发
设当调整框架以适用工具产出
第四阶段 | 性能优化
小心剔除已下线的功能
优化http请求
设当调整自动化工具以适应性能优化
使用架构级优化方案：BigPipe\BigRender等

## Sheet2
1. 使用web开发框架
2.建立一个代码片段库

## 前端导图
浏览器 | Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Opera
Edge
通信协议 | HTTP/1.1 | URL\Session\Authentication\Request\Response
| HTTP/2 | Compression\Minification\Server Push
webSocket
The 3 Plillars | HTML(超文本标记语言)
CSS （级联）
JavaScript
标准 | W3C | HTML\CSS\XHTML\XML
高级概念 | HTML | DOM\Element\Attribute
| CSS | Selector\Priority\Specificity\Box Model
| JavaScript | Prototype\Scope\Closure\JSON\AJAX
rendering Engine | Trident(IE)
Blink
Gecko
WebKit
Blink/pre,Presto
EdgeHTML
JavaScript Engine | JScript(IE- / ASP)
Chakra(IE9+ /Edge)
V8 (Chrome / Opera /Nodejs/MongoDB)
SpiderMonkey(Firefox)
Nitro(Safari)
Runtime | cookie
Local Cache
Session Storage
local Storage
| Components | Extensions\Plugins
| Resources | Images\Icons\fonts\Audios\Videos